## Gráfico
Cronograma: Proyecto Airfiney |  |  |  | SEPTIEMBRE | [9 empty] | OCTUBRE | [8 empty] | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
ACTIVIDAD | DETALLES | INICIO | FINAL | 3 | 10 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 12 | 17 | 24 | 31
Formación grupo de trabajo | - Diseño del proyecto | 2023-09-24 | 2023-09-24 | [27 empty] | FINAL DEL TRIMESTRE
| - Modelo Entidad Relación | 2023-09-24 | 2023-09-25
Modelo de datos V2. | - Simulación de datos | 2023-09-24 | 2023-09-27
| - Simulación de datos BD (V2) | 2023-09-28 | 2023-10-13
Diseño Mockups de la aplicación | - Diseño Mockup: Web | 2023-09-26 | 2023-09-29
| - Diseño Mockup: Escritorio | 2023-09-27 | 2023-09-29
| - Diseño Mockup: Móvil | 2023-09-27 | 2023-09-29
Comparación entre versiones | - Comparación y reflexión entre versiones (Web, Escritorio y Móvil) | 2023-09-25 | 2023-09-27
Arquitectura de la aplicación | - Investigación | 2023-09-28 | 2023-09-29
| - Implementación al proyecto | 2023-09-30 | 2023-10-01
| - Propuesta al cliente | 2023-10-07 | 2023-10-07
Diseño cronograma del proyecto | - Cronograma | 2023-10-08 | 2023-10-08
| - Cronograma V2 | 2023-10-11 | 2023-10-13
Espacio de trabajo | - Creación repositorio del proyecto | 2023-10-10 | 2023-10-10
Prototipo | - Creación prototipo del proyecto | 2023-10-10 | 2023-10-13
Actividad TERMINADA
Actividad EN CURSO
Actividad SIN EMPEZAR
Actividad SIN FINALIZAR